## Hoja1 (hidden)
CICLO | ACTIVIDAD | OBJETIVOS | META | RECURSOS | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHAS | CONSOLIDADO
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | P | E | % EJECUCIÓN | PESO ESPECIFICO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Diseño y definición del plan de trabajo anual. | Entregar copia del plan al COPASST y la Dirección General para su aprobación. | cumplir 90% del Plan de trabajo elaborado | Profesional SG SST y logisticos | COPASST SG-SST | P | E | [25 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0%
| Diseño y definición del plan de capacitación anual. | Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran las necesidades de capacitación | cumplir con el 80% del plan de capacitacion | Profesional SG SST y logisticos | COPASST SG-SST | P | E | [22 empty] | Acta de Reunión y documento del Plan de capacitación para el SG SST |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 0%
| Revisar y ajustar de Documentos del SG SST y elaborar indicadores | Actualizar documentos y elaborar los indicadores para el SG SST | Cumplir con los lineamientos del decreto 1072 de 2015 | Profesional SG SST y logisticos, Documentos, instructivos | COPASST- Brigadistas, Directores Regionales con el apoyo ARL | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Revisión del VISOR (software para registrar el ausentismo) | Actualizar el software con el fin de tener indicadores adecuados. | Elaborar informe trimestral del Ausentismo | Profesional SG SST, SOFTWARE | Profesional SG SST- COPASST | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Charlas quincenales de 5 mínutos de seguridad | Generar espacios de sensibilizaciòn y/o capacitación permanentes | Desarrollar competencias en los funcionarios respecto a temas de seguridad y salud en el trabajo | Internet, sala de reuniones, personal de cornare. | Todo el Personal | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de asistencia. |  | Los últimos lunes de cada mes | 12 | 0 | 0% |  | 0%
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
HACER | Reunión mensual del COPASST | Realizar seguimiento a la implementación de la normatividad y al plan de trabajo | Mantener y mejorar la salud de los funcionarios | Video beam, computadores, sala de reuniones. | Miembros del COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Acta de reunión |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
| Examenes de Ingreso, Retiro y Periodicos | Determinar las condiciones físicas de los aspirantes y trabajadores, a través de las evaluaciones médicas ocupacionales | Cumplir con la normatividad legal vigente | Medico especialista en salud Ocupacional Elaborar contrato | Responsable: Coordinadora de Gestión Humana y SG SST. TODO EL PERSONAL | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Realizar Jornadas de Salud | Generar un espacio de Promoción y Prevención que permita conocer el estado de salud individual | Mantener y mejorar la salud de los funcionarios a través de examenes médicos por medio de invitación a las diferentes EPS, la ARL, laboratorios entre otros | Medicos, bacteriólogo, enfermeras, ARL, EPS, LABORATORIOS, Apoyo Logistico (almuerzos, refrigerios, etc.) vacunación | Responsable:Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el trabajo TODO EL PERSONAL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Registros de asistencia. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
| Analisis de Ausentismo por enfermedad profesional, accidente de trabajo, enfermedad general y permisos. | Realizar un informe trimestral que permita conocer las enfermedades mas frecuentes de los trabajadores. | Implementar medidas preventivas para el personal. | Software suministrado por la ARL, VISOR | SG-SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Informe trimestral. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
| Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente. | Verificar en los botiquines de todas las sedes: Inventario y reposición, fechas de vencimiento, buen estado de los elementos y tengan buena ubicación | Tener botiquines con productos vigentes | compra de nuevos productos para reposición o cambio por vencimientos. | Las Sedes Regionales, porterias de la Sede principal, Seguridad y Salud en el trabajo y Estaciòn de Paso, Prof. Fisioterapia |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | F-SG-SST-55 Inventario e Inspección de botiquines. |  |  | 6 | 0 | 0% |  | 0%
| Realizar la Afiliación a través de Internet de los contratistas y practicantes a Riesgos Laborales | Dar cumplimiento al decreto ley 1295 y 1562 y el decreto 55 de enero de 2015 Objetivo: cubrir personal contratista y practicantes | Inscribir a la ARL el personal que presta sus servicios para CORNARE con el fin de que se les de cubrimiento en caso de accidentes | Prof. SG SST, computador, Internet. | Profesional SG SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Soportes de afiliación y registros de novedades ARL. |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
| Revisar la Señalización de áreas y reponer las necesarias. | Prevenir los incidentes implementando una buena señalización. | de acuerdo con las necesidades | Avisos, cintas de Seguridad. | Brigadistas, COPASST, SG SST, Directores Regionales |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | Registro fotográfico. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
| Investigación y Análisis de incidentes y Accidentes de trabajo. | Cumplir con la resolución 1401 de 2007 sobre investigación de Incidentes | Cada vez que se presente. | Camára Digital, Formatos, Profesionales, logisticos | COPASST, Coordinadores de Area y Prof. SG SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | F-SG-SST-75 Investigación incidentes accidentes de trabajo. |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
| Reporte de información para soportar consolidación de los Informes de Gestión para el SGI y la Unidad de Gestión Humana y Organizacional. | Informe de gestión semestral. | Hacer seguimiento al plan de trabajo | Camára Digital, Formatos, Profesionales, logisticos | COPASST, SG SST, Directores Regionales, grupo investigador | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | Informe de Gestión |  |  | 2 | 0 | 0% |  | 0%
| Inspecciones planeadas, monitoreo de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo en las diferentes sedes de la Corporación. | realizar revisión de todas las áreas con el fin de prevenir riesgos | elaborar informe de inspecciones | Profesional SG SST y logisticos | Brigadistas, COPASST, SG SST, Directores Regionales | [24 empty] | Procedimiento e Informes de Inspección - formato de inspecciones |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Reuniones Periódicas con Brigadas de Emergencias. | Apoyar actividades relacionadas con el Plan de Emergencia, y simulacros para cada una de las Sedes. | Cumplir con las reuniones de la Brigada y los simulacros | Profesionales ARL, Brigadistas, COPASST. | Coordinador de Brigada | [24 empty] | Registro de asistencia. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Inspeccionar los extintores y realizar mantenimiento y recarga de extintores. | Diligenciar el fsg sst 25 Inspección de Extintores | cumplir con el procedimiento de emergencias | Profesionales, formatos | Coordinador de Brigada, brigadistas | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Documentar los distintos programas del SG SST. |  |  | Profesional SG SST y logisticos | Profesional SG SST, COPASST, Subdirector Adm y Financiero | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Desarrollar la Inducción y reinducción a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo | facilitar y fortalecer la integración del nuevo servidor a la cultura organizacional | Cumplir con la programación de Inducciones. | Profesional SG SST y logisticos | [25 empty] | Registro de asistencia. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[33 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[33 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
VERIFICAR | Presentación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo año 2017 al COPASST y a la Entidad. | [28 empty] | Acta de reunión del COPASST |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Aprobación del Plan de Trabajo anual de SG SST por parte del Subdirector Administrativo y Financiero y el Director General. | [28 empty] | Documento firmado. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Cumplimiento de la Normatividad descrita en la Matriz Legal | [28 empty] | Listados de asistencia e informes |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Realizar Inspecciones de Seguridad. | Prevenir los incidentes a través del reporte de peligro y revisión de las áreas | Mantener en buenas condiciones de seguridad la corporación. | Profesionales ARL, Brigadistas, COPASST. | Directores Regionales COPASST, Brigadistas | [24 empty] | F-SG-SST-43 Inspecciones de seguridad |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Verificación cumplimiento uso de elementos de protección. | Verificar el uso de Elementos de protección personal | funcionarios protegidos | Presupuesto, y plan de compras | Directores Regionales COPASST, Brigadistas | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Acompañamiento a Reuniones del COPASST, PESV (de acuerdo a pertinencia técnica). | Asistir a las Reuniones del COPASST y del Plan Estrátegico de seguridad vial. | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los funcionarios que lo requieran) | [28 empty] | Concepto y Recomendaciones médicas |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales | [28 empty] | Informe |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en los programas de SG SST | [31 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[33 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[33 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
ACTUAR | Divulgación por la intranet de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [28 empty] | Publicación en el entorno de red (Intranet) |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Revisión de la Alta Dirección | Revisar el avance del SG SST | cumplir con la normatividad legal | Profesionales, Informes, computadores. | Director, Directores Regionales y coordinadores | [24 empty] | Acta de revisión |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Auditoría Interna del proceso de SST (Acompañamiento del COPASST) | [28 empty] | Documento |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Plan de acción para el mejoramiento del SG SST. | Elaborar un plan de mejoramiento para avanzar en el desarrollo de la normatividad. | cumplir con la normatividad legal | COPASST, coordinadores | Profesionales de SGI, SG SST, Gestión humana | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL | [36 empty] | 0%
| CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ Director General | [5 empty] | HECTOR IVAN GONZALEZ CASTAÑO Subdirector Administrativo y Financiero | [22 empty] | MARIA ELSY GOMEZ GOMEZ Profesional Especializado SG-SST
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Plan de trabajo anual 2018
Note on AH11: PROGRAMADO
Note on AI11: EJECUTADO

## Propuesta (hidden)
Objetivo del plan de trabajo: Política: Cornare se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio ambiente. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad.
CICLO | OBJETIVOS | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE REALIZACIÓN | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHAS | CONSOLIDADO
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | P | E | % EJECUCIÓN | PESO ESPECIFICO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Abordar la revisión, actualización y definición de documentación necesaria, para dar cumplimiento a los requisitos del SG SST | Lograr la actualización de los documentos soportes del SG SST, dando cumplimiento a la normatividad vigente | Actualizar Normograma (matriz de Requisitos legales) | Responsable del SG SST | Responsable del SG SST | 2018-02-15
|  |  | Revisar y actualizar manuales de contratación y supervisión en coordinación con el proceso de Gestión jurídica |  |  |  | P | E | [25 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0%
Revisar y actualizar política del SG SST, objetivos, procedimientos, anexos, etc
Revisar y actualizar los Indicadores del SG SST
|  |  | Realizar una identificación de peligros, evalaución y valloración de riesgos | Responsable del SG SST
| Planificar acertivamente las diferentes actividades que llevará a cabo el SG SST, en función de las característica e interacciones de las sedes regionales y actividades a nivel Corporativo, para el logro de una participación acertertada de todo los gurpos de interes y mejoramiento del desempeño del SG SST | Cumplir con la elaboración, diseño y comunicación de los diferentes programas y actividades a ejecutar para la vigencia | Diseñar el cronograma anual de Comité de COPASST, enviarlo a sus integrantes y confirmar su aprobación
Definir los programas del SG SST: - Programa de capacitación - Plan de Capacitaciones - Programa de Promoción y Prevención - Programa de Vigilancia epidemiológica - Programa de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias
Definir el programa de auditoría (Art 2.2.4.6.28, del Decreto 1072 de 2015)
Realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior y comunicar/difundir el desempeño del SG SST
|  |  | Realizar la Gestión del Cambio frente a las actividades que se tienen programadas para la vigencia 2018, valorando su impacto interno y exteno |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro de asistencia. |  | Los últimos lunes de cada mes | 12 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
HACER | Generar condiciones adecuadas de trabajo y un ambiente sano, mediante la efectiva Gestión de la Salud, peligros y Riesgos, posibilitando un mejoramiento continuo y productivo de la Corporación | Mantener y mejorar las condiciones de salud de los funcionarios | Realizar diagnóstico de las condiciones de trabajo, identificación de peligros y riesgos prioritarios | Responsable SG SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Acta de reunión |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar el reporte e investigación de enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo, para su respectivo anaisis estadistico Definir acciones de medidas de prevención y control para intervenir los diferentes riesgos identificados a nvel Corporativo | Coordinadora de Gestión Humana y SG SST. TODO EL PERSONAL |  | Video beam, computadores, sala de reuniones. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Acta de reunión |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Llevar a cabo el cumplimiento de los Examenes de Ingreso, Retiro y Periodicos, según requisitos vigentes |  |  | Medico especialista en salud Ocupacional Elaborar contrato | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
Desarrolar las actividades de promoción y prevención en la Salud, según lo planificaado
Llevar a cabo la Gestión y Participación del programa 'Estilos de vida saludables'
|  |  | Aplicar mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Registros de asistencia. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
|  | Lograr la efectiva Gestión de peligros y Riesgos, para mejorar las condiciones de trabajo | Definir las acciones de medidas de prevención y control para intervenir los diferentes riesgos prioritarios y mecanismos para garantizar que se lleven a cabo | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | Registro fotográfico. |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar los seguimientos y acompañamientos a las diferetes actividades que podrían generar riesgos a nivel Corporativo (Actividades de mantenimiento de las instalaciones y/o de equipos, aplicando/sugiriendo heramientas de prevencion y contro de riesgos en seguridad y salud en el tabajo). Llevar a cabo el plan de inspecciones sistematicas. |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | F-SG-SST-75 Investigación incidentes accidentes de trabajo. |  |  | 12 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Seguimientos a lugares de trabajo, para llevar a cabo condiciones sanitarias básicas | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Cumplir con la efectiva Gestión de Amenazas, para lograr reacciones oportunas frente a situaciones de emergencias | Cumplimiento del plan plan prevencion preparacion y respuesta ante emergencias | Aplicar el Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencia | [27 empty] | Registro de asistencia. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Llevar a cabo el cronograma de simulacros a nivel corporativo, informes y plan de mejoramiento | Directores Regionales COPASST, Brigadistas |  | Profesionales ARL, Brigadistas, COPASST. | [27 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
VERIFICAR | Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la aplicación de mecnismos de seguimiento y evaluación | Prevención de incidentes a través del reporte de peligro y revisión de las áreas | Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los funcionarios que lo requieran) | [27 empty] | Acta de reunión del COPASST |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales
|  |  | Verificar periodicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto e contrato, el cumplimieto de la normatividad en SST, como el uso de Elementos de protección personal , entre otros | [27 empty] | Documento firmado. |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | Medición del desempeño al cumplimiento del SG SST | Realizar Autoevaluación del SG SST | [27 empty] | Listados de asistencia e informes |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Revisar el Reporte de Indicadores (Estructura, proceso y resultado), para verificar el cumplimiento del SG SST | [27 empty] | F-SG-SST-43 Inspecciones de seguridad |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Verificar la aplicaciónn de medidas de prevención y control | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar el seguimiento y verificación de las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | Verificación del SGSST | Llevar a cabo auditoría Interna, programada para la vigencia | [27 empty] | Concepto y Recomendaciones médicas |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Verificar el grado de cumplimiento del SG SST, mediante la Revisión de la Alta Dirección, evidenciando resultados en informe | [27 empty] | Informe |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
ACTUAR |  | Consolidación y seguimiento del Plan de mejoramiento SGSST | Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento | [27 empty] | Publicación en el entorno de red (Intranet) |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL | [37 empty] | 0%
|  | CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ Director General | [5 empty] | HECTOR IVAN GONZALEZ CASTAÑO Subdirector Administrativo y Financiero | [22 empty] | MARIA ELSY GOMEZ GOMEZ Profesional Especializado SG-SST
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Plan de trabajo anual 2018
Note on B9: Objetivo para la planeacion: Dar cumplimiento a los requesitos necesarios para el logro de una Gestión Integral del SG SST Lograr una Gestión nIntegral del SG SST, identificando y abordando una planificación acertada
Note on AI11: PROGRAMADO
Note on AJ11: EJECUTADO

## Hoja2 (hidden)
PROGRAMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS NORMAS
Definición y actualización del programa de capacitación 2018 (Art 2.2.4.6.11, del Decreto 1072 de 2015)
Definición y actualiación del programa promoción y prevención 2018 (Art 2.2.4.6.34, del Decreto 1072 de 2015)
Definición y/o actualización del Programa de mantenimeinto preventivo y correcctivo para instalaciones, equipos y herramientas (Art 2.2.4.6.24, parágrafo 2, del Decreto 1072 de 2015)
Definición y actualización del programa de auditoría 2018 (Art 2.2.4.6.28, del Decreto 1072 de 2015)
Deficnición y actualización del programa de intervención del riesgo psicosocial (Rsnl 2646 de 2008)
Definición del programa de tareas de alto riesgo, en concordancia con las actividades programadas desde Logistica y mantenimiento, y obras de locación reportadas en las sedes a nivel corporativo (Art 11, del Rsnl 1409 de 2012, habla de un pograma de prevención y poteccón contra caídas para trabajo seguro en alturas)
Definición y actualización del programa de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 2018
Definición y actualización del programa de vigilancia epidemiológica 2018 (Art 2.2.4.6.12, del Decreto 1072 de 2015)
Revisión y actualización de Programas del SG SST
Revisión y actualización de Indicadores del SG SST (Art 2.2.4.6.19, del Decreto 1072, cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga: definición del Ind, Interpretación, limites, método de cálculo, Fuente de Información para el cálculo, Periodicidad del reporte, personas qu deben conocer el resultado)
Evaluar el impacto de los cambios internos y externos en el SG SST

## Plan de mejoramiento
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO- Año 2018 |  |  | VERSION 1
GC FO 11
ENERO - DICIEMBRE 2019
CICLO | ITEM | RECOMENDACIÓN O HALLAZGO | ACCION A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL (LOGRO DE LA META) | RESPONSABLE | CERRADO | PENDIENTE | OBSERVACIÓN
PLANEAR
I. PLANEAR (RECURSOS) | 1 | No se cuenta con evidencia de asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Destinar recursos del presupuesto para SST para la Vigencia 2018 | 2019-01-12 | 2019-02-05 | Gerencia | 0 | 1 | No se cuenta como presupuesto para el SG-SST
| 2 | No se evidencias las actas de reunion del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | Conformación COPASST | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencian actas de reuniones del comité y su reactivacion vigente.
| 3 | No se evidencian actas de reunion del Comité de Convivencia Laboral | Conformación del Comité de Convivencia Laboral. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencian actas de reuniones del comité trimestralmente.
| 4 | No se evidencia programa de capacitación 2018 | Programa de capacitación promoción y prevención PYP y del SG-SST | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable SST | 1 | 0 | Se cuenta con programa de capacitación del SG-SST
I. PLANEAR ( GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 5 | En proceso de documentación este Plan de Trabajo incluir acciones generadas de esta evaluacion | Realizar plan de trabajo anual 2018-2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Responsable SST | 1 | 0 | Se tiene Plan de trabajo 2019 con su cronograma de actividades
| 6 | Rendición de cuentas | Rendición sobre el desempeño | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Gerencia | 0 | 1 | A la fecha no se ha realizado el informe de gestion del SG-SS
| 7 | Se evidencia la matriz de requisitos legales actualizada a agosto de 2018Se debe actualizar la matriz mínimo cada año. | Actualización de la matriz legal al 2018 con los requisitos que aplican de cada ley. | 2019-02-01 | 2019-04-05 | Responsable SST | 1 | 0 | Se tiene actualizada la matriz legal de acuerdo a su normatividad vigente
| 8 | No se evidencia implemtacion del procedimiento y formatos de compra | Identificación, evaluacion, para la adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2019-05-12 | 2019-11-30 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
| 9 | No se evidencia la implementación del procedimiento y formato de selección de proveedores. | Evaluacion y selección de proveedores y compras | 2019-05-12 | 2019-10-16 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencia implementacion del procedimiento de selección de proveedores
| 10 | No se evidencia cambios documentales del SG-SST. | Evaluacion del impacto de cambios internos y externos del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2019-05-12 | 2019-09-30 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencia informe de escuenta de Clima Organizacional
II. GESTION DE LA SALUD | 11 | No se evidencia soportes de las recomendaciones medicas. | Evaluacion medica ocupacional | 2019-05-12 | 2019-10-25 | Responsable SST | 0 | 1 | Están en proceso para realizar los examenes médicos ocupacionales
| 12 | No se evidencian actividades de promoción y prevención | Actividades de Promoción y Prevención a la Salud. | 2019-05-12 | 2019-11-28 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencia capacitacion sobre actividades de promoción y prevención a la Salud.
| 13 | No se evidencian evaluaciones medicas ocupacionales | Restricciones y recomendaciones medico laborales | 2019-05-12 | 2019-11-29 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencia examenes ocupacionales a todo el personal tanto Funcionarios como contratistas.
| 14 | No se evidencia soportes de los accidentes ocurridos actualmente. | Investigación de Accidentes y enfermedades laborales | 2019-05-12 | 2019-11-30 | Responsable SST | 1 | 0 | Se hizo la respectiva investigación de los accidentes ocurridos en esta vigencia
II. GESTION DE CAMBIO ( GESTION DE PELIGRO DE RIESGOS) | 15 | Actualizar matriz de requisitos legales | Metodologia para la identificación, evaluacion y valoración de peligros | 2019-05-12 | 2019-12-01 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
| 16 | Actualizar matriz de requisitos legales | Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | 2019-05-12 | 2019-12-02 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
| 17 | No se evidencias inspecciones | Inspeccion con el vigía o COPASST | 2019-05-12 | 2019-12-03 | Responsable SST | 1 | 0 | Se realizo inspeccion en las tres sedes donde se dieron planes de mejora con participación del COPASST
| 18 | No se evidencian soportes de entrega de EPP | Entrega de elementos de protección personal EPP, se verifica con contratista y subcontratista. | 2019-05-12 | 2019-12-04 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencia entrega de dotacion al personal de planta
HACER
| 19 | No se cuenta con el plan de emergencias aprobado por la secretaria de salud | Plan de emergencias y Desastres | 2019-11-30 | 2019-12-17 | Responsable SST | 0 | 1 | Se realiza implementacion con apoyo del CRUE, Pendiente para aprobacion
| 20 | Cuenta con la programación para certificación a lideres de abrigadas para el mes de agosto | Realizar capacitación de emergencias al grupo de emergencias | 2019-11-30 | 2019-12-17 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencia capacitacion de primeros auxilios con certificacion
| 21 | No cuenta con realización de inspecciones | Realizar inspecciones a equipos de emergencia | 2019-09-27 | 2019-12-30 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencia mensualmente inspeccion de control de extintores
VERIFICAR
VERIFIACION | 22 | No se ha realizado la medición de indicadores del SG-SST | Realizar medición de indicadores del SG-SST | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
| 23 | No se ha realizado el plan y programa de auditoria interna del SG-SST | Realizar programa de auditoria interna con alcance | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Responsable SST | 1 | 0 | Se evidencia programa de auditoria Interna del SG-SST
| 24 | No cuenta con programación de auditoria interna | Realizar auditoria interna al sg-sst | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
ACTUAR
MEJORAMIENTO | 25 | No se ha realizado revisión por la direccion | Realizar informe anual de la revisión por la direccion | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
| 26 | No se ha realizado revisión por la direccion | Realizar seguimiento a las Acciones correctivas y acciones preventivas | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
| 27 | No se ha realizado revisión por la direccion | Realizar informes de gestion del SG-SST | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
| 28 | No se ha realizado revisión por la direccion | Socializar lecciones aprendidas | 2019-12-30 | 2019-02-28 | Responsable SST | 0 | 1 | No se tiene evidencia o soportes
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 15 | 13
[5 empty] | TOTAL ITEMS |  | 28
[5 empty] | % NO EJECUTADO |  | 53.5714
[5 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | 46.4286

## Plan de Trabajo Anual SG SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2019-2020
OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina y sus dos sedes para la protección y promoción de la salud de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad y políticas institucionales
CICLO | OBJETIVOS | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE REALIZACIÓN | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHAS | CONSOLIDADO
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | P | E | % EJECUCIÓN | PESO ESPECIFICO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual y los programas de SGSST de acuerdo con la identificación de peligros y valoración de los riesgos corporativos | Planificación del SGSST para la vigencia 2019 | Actualización de la autoevaluación de cumplimiento del SGSST y definir plan de acción | Responsable SG SST COPASST Director General | Autoevaluación Estándares Mínimos del SG SST (Resolución 1111 de 2017) | 2019-02-01 |  |  | P | [21 empty] | Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG SST Plan de Acción SG SST | la auto evaluacion de Estándares Minimos del SG-SST y el plan de acción se realizara el 31 de enero del 2019 | 2019-02-28 | 1 | 0 | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | Actualizacion,Publicacion y socialización de la política de SST, y los objetivos | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | 2019-02-01 |  |  | p | [24 empty] | 1
|  |  | Definir el presupuesto para el año 2019 | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | 2019-02-01 | p | [26 empty] | 1
|  |  | Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades. | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | 2019-01-13 | p | [26 empty] | 1
|  |  | Documentación de las responsabilidades especificas en el Sistema de Gestion de la Seguridad en el Trabajo a tidis los niveles de la institución | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | 2019-01-13 | p | [26 empty] | 1
|  |  | Solicitar al responsable del SG-SST, certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta ( 50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | 2019-01-13 | p | [26 empty] | 1
|  |  | Actas de las reuniones mensuales del COPASST | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | Mensualmente | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  |  |  |  | 1
|  |  | Actas de reuniones mensuales del Comité de Convivencia Laboral. | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | Trimestralmente | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [8 empty] | 1
|  |  | Diseñar el programa de Capacitación del SG-SST AÑO 2019 | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | Anual | [27 empty] | 1
|  |  | Solicitar a los responsables del SG-SST (COPASST, ccl, líder sig.) el certificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo. | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | Enero | [27 empty] | 1
|  |  | Implementar pausas Activas | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | todos -meses | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p
|  |  | Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2019 | Responsable SG SST | Humano (Profesional SG SST ) | 2019-01-15 |  |  | P | [21 empty] | Plan de Trabajo Anual***** Envío por medio electrónico para los ajustes necesarios, antes de aprobación | Se envío por medio electrónico para su revisión y su aprobación se programo para el día ******, en reunión del COPASST, Sede Principal | Febrero | 1 | 0 | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | seguimiento de los Programas de Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y metas del SGSST para la vigencia 2019: - Programa de Promoción y Prevención - Programa de Vigilancia epidemiológica - Programa Estilos de Vida Saludable | Responsable SG SST | Humano (Profesionales) Tecnológico | 2019-02-13 |  |  | P | [21 empty] | Programas SG SST 2019 | Con el apoyo de un profesional del Sistema de Gestión, se realizara la actualización de los programas del SG SST, para la vigencia 2019 |  | 1 | 0 | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | Elaborar agenda con la ARL para capacitaciones y diagnostico de estándares minimos | Responsable SG SST y ARL | Humano (Profesional SG SST y ARL) | 2019-01-30 | P | [23 empty] | Plan de Acción Conjunta ARL | El 30/01/2019 se llevó a cabo el Plan de Acción Conjunta con la ARL, donde se encuentra las actividades programadas para la vigencia 2019, en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 1111 del 2017 los estándares minimos. | 2019-02-01 | 1 | 0 | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2019 | Responsable SG SST, Con la participación de los grupos de trabajo | Humano (Profesional SG SST y funcionarios) | 2019-02-05 |  |  | P | [21 empty] | Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos 2019 | Se realizara la actualización de la Matriz de Identificación de peligros por cada sede , la cual esta sujeta a actualizaciones permanente, debido a la interacción con las diferentes dependencias y regionales, impulsando su participación para la actualización permanente de la misma | 2019-02-09 | 1 | 0 | 0% |  | 1
| Mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos y registros requeridos para la implementación, seguimiento y mejora del SGSST y si conservación, conforme con lo exigido por la Norma | Actualización y conservación de la información documentada del SGSST conforme con la normatividad | Actualización y seguimiento del Normograma con los requisitos legales aplicables a SGSST y su seguimiento | Responsable del SG SST Oficina jurídica | Humano (Profesional SG SST y Jurídica) | 2019-03-01 |  |  |  |  | P | [19 empty] | Actualización del Normograma | Para el mes de marzo se realizará actualización del Normograma, el cual se revisará periódicamente |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Revisión y actualización de los manuales de contratación y supervisión en coordinación con el proceso de Gestión jurídica en los lineamientos específicos de SGSST en materia contractura | Responsable SGSST-Oficina jurídica | Humano (Profesional SG SST y Jurídica) | 2019-02-08 | P | [5 empty] | P | [17 empty] | Manual de Contratación |  | 2019-02-08 | 2 | 0 | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | Revisión, actualización y formalización en el SG Corporativo de los procedimientos, Normas de seguridad, formatos, Indicadores, anexos, entre otros requeridos para la implementación del SGSST | Responsable SGSST Apoyo Coordinación SG-COPASST | Humano (Profesional SG SST y SG) | 2019-03-30 | [6 empty] | P | [17 empty] | Procedimiento operativo plan prevención preparación y respuesta ante emergencias F-SG-SST-43_Inspeccion de Seguridad F-SG-SST-51_Matriz de Vulnerabilidad |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Control y mantenimiento de los registros del SGSST conforme con los requerimientos de la normatividad | Profesional SG SST y SG | Humano (Profesional SG SST y SG) Tecnológico (Pc, medios de comunicación) Documental (Formatos, procedimientos, etc.) | Permanente | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Control de documentos, Control de Registros. |  |  | 3 | 0 | 0%
| Definir y desarrollar un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo de funcionarios y/o contratistas, así como adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Capacitación, entrenamiento, inducción y reinduccion en SST | Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones | Gestión Talento Humano Profesional SG SST | Humano (Gestión del Talento Humano, Profesional SG SST) Documental (Diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional) | 2019-02-28 |  |  |  |  | P | [19 empty] | Plan de Capacitaciones 2019 | El plan de capacitaciones debe estar anexo con el plan de capacitaciones que se maneja en el área de Talento Humano. |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de capacitación en SGSST | [30 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| Implementar mecanismos eficaces para la difusión, Comunicación, sensibilización y rendición de cuentas del cumplimiento y avances de los objetivos, programas, y lineamientos del SGSST | Comunicación y Participación | Comunicar/difundir el desempeño del SG SST | Profesional SG SST Oficina de Comunicaciones | Humano Tecnológico (Boletines, logísticos, correo electrónico, altavoz, periódicos) | Semestral | [11 empty] | P | [11 empty] | P | Boletines, correo electrónico, carteleras, etc. |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Elaborar informes periódicos sobre los objetivos y desempeño del SGSST y su difusión | Profesional SG SST | Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos | Semestral | [11 empty] | P | [11 empty] | P | Informes de desempeño semestral | Se elaborará un informe de desempeño del SG SST semestralmente, para difundir |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Difundir los programas de SG SST, resoluciones, inducciones, rendiciones, novedades, entre otras, por medio de los diferentes medios de comunicación interna (Correo electrónico, página web, sonido interno, carteleras, etc.), para garantizar una mayor participación. | Profesional SG SST | Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos | Semestral | [11 empty] | p | [11 empty] | p | Informes de desempeño semestral del SG SST Cronogramas, novedades, noticias: trasmitidas a través de medios de comunicación Interna | Cuando sea necesario |  | 1 | 0 | 0%
| Implementar y mantener los lineamientos para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). | Gestión del Cambio | Comunicar los cambios de acuerdo con los lineamientos del F-DE-15 Gestión del cambio | Directores Regionales, Subdirectores, COPASST, Brigadistas | Humano Documental | Permanente | [24 empty] | Administración de Cambios |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Planificar y ejecutar las acciones para la implementación de los cambios de acuerdo con los lineamientos del F-DE-15 Gestión del cambio | Profesionales logística, SG SST, | Humano Documental Tecnológico | Permanente | [24 empty] | Administración de Cambios |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | #DIV/0!
HACER | Mejorar las condiciones, el medio ambiente y la salud en el trabajo, mediante la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores | Gestión de la Salud | Desarrollar Programa de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo las necesidades presentadas en los examenes periódicos y la matriz de Riesgos. | Responsable SG SST, fisioterapeuta, COPASST. | Humano Económico Tecnológico | permanente |  |  |  | P | [11 empty] | P | [5 empty] | P |  |  | F-SG-69 Matriz de Peligros y Riesgos, F-SG-58 Programas Acta de reunión Registro fotográfico |  |  | 3 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su respectivo análisis estadístico | Coordinadora de La Oficina Gestión Humana, Responsable SG SST. Todo el personal | Humano Documental Tecnológico | permanente | [24 empty] | F-SG-SST 72 Reporte Incidentes y los formatos de la Arl para reportar accidentes y el VISOR Acta de reunión |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Llevar a cabo Examenes de Ingreso, Retiro y Periódicos, según requisitos vigentes | Profesional SG SST, Medico Especialista en Salud | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores) | De acuerdo a las necesidades | [24 empty] | Examenes de Ingreso, Retiro y Periódicos |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar el profesiograma de la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina. | Profesional SG SST, Medico Especialista en Salud | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores) | De acuerdo a las necesidades
|  |  | Elaborar la caracterización de las condiciones de salud | Profesional SG SST, Medico Especialista en Salud | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores) | De acuerdo a las necesidades
|  |  | Desarrollar las actividades de promoción y prevención en la Salud, según lo planificado. Mencionar las Jornadas de Salud | Profesional SG SST- COPASST | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). | Tres veces al año | [11 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | Actas de reunión Listas de asistentes Registro fotografió |  |  |  |  | 0% |  | 0%
| Adoptar y aplicar medidas efectivas para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la Corporación | Gestión de peligros y Riesgos | Aplicar acciones de medidas de prevención y control para intervenir los diferentes riesgos prioritarios (Físicos, ergonómicos, biológicos, Químicos, de Seguridad, público, psicosocial, ) mecanismos para garantizar que se lleven a cabo Acciones complementarias: Equipos de Protección Personal | Directores Regionales, Profesional SG SST, Funcionarios | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). | semestral | [8 empty] | P | [14 empty] | P | Registro fotográfico. Programas Vigilancia Epidemiológica, matriz de Riesgos |  |  | 2 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Plan de inspecciones sistemáticas (listas de chequeo). | Brigadistas, Directores Regionales, COPASST, Funcionarios | Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental | semestral | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | Investigación incidentes accidentes de trabajo. Inspecciones de Seguridad, Inspección Extintores. |  |  | 2 | 0 | 0% |  | 0%
| Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todas las sedes corporativas y sus funcionarios | Cumplimiento del Procedimiento plan prevención preparación y respuesta ante emergencias | Aplicar el procedimiento Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencia | Funcionarios, Brigadistas, Directores Regionales, subdirectores | Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos) | anual | [22 empty] | P |  | Registro de asistencia Plan Prevención preparación y respuesta ante emergencias. Procedimiento_operativo_plan_prevencion_preparacion_y_respuesta_ante_emergencias |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Operación de la Brigada de emergencias | Coordinador de Emergencias, Profesional SG SST | Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas) | Mensual |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | Listas de asistencias |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | Desarrollar las actividades de Inducción y reinduccion a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el cronograma definido | Profesional SG SST, Subdirector Administrativo y Financiero | Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas) | Permanente | [24 empty] | Listas de asistencias Cronogramas |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | Ejecutar el cronograma de simulacros a nivel corporativo, informes y plan de mejoramiento | Profesional SG SST, Directores Regionales, COPASST, Brigadistas y todos los funcionarios | Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas) | Permanente | [24 empty] | Cronograma de Simulacros Listas de asistencias |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
VERIFICAR | Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la aplicación de mecanismos de seguimiento y evaluación eficaces | Seguimiento a las medidas de prevención y control | Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad ) | Profesional SG SST Medico Especialista | Humano (Responsable SG SST, ARL, Médico especialista, etc.) Presupuesto (contrato) Tecnológico (Medios de comunicación Interna) | Semestral | [11 empty] | P | [11 empty] | P | Concepto y Recomendaciones médicas Listas de asistencias Cronogramas |  |  | 2 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo ( con el apoyo del VISOR) | Profesional Gestión del Talento Humano: Fisioterapeuta | Humano Tecnológico Documental | Trimestral | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | Investigación incidentes accidentes de trabajo. Reporte de incidentes |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  | Medición y evaluación del desempeño al cumplimiento del SG SST | Realizar el Reporte de Indicadores (Estructura, proceso y resultado), para verificar el cumplimiento del SG SST y su disponibilidad en el Sistema de Gestión Corporativo | Profesional SG SST, Fisioterapeuta | Humano Tecnológico Documental | Trimestral | [5 empty] | p | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | Matriz de Seguimiento y Medición SG-SST_ 2019 (Matriz de Indicadores) |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0%
|  | Gestión de resultados del SGSST (Verificación del SGSST) | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorias del SG para la vigencia | SG | Humano Tecnológico Documental | 2019-05-18 | [9 empty] | P | [14 empty] | Plan de Auditorías 2019 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Consolidar la información requerida para la Revisión por la Dirección de acuerdo con las entradas definidas por el SGSST y reportar a la coordinación del SG para su consolidación en el informe de RD del SG corporativo | Profesional SG SST | Humano Tecnológico Documental | 2019-05-15 | [5 empty] | P | [18 empty] | Informe Matriz de Seguimiento y Medición SG-SST_ 2019. Programas SG SST 2019 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
ACTUAR | Mejorar la eficacia y efectividad del SGSST y el cumplimiento de sus objetivos y metas | Consolidación y seguimiento del Plan de mejoramiento SGSST | Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento | Profesional SG SST, SG | Humano Tecnológico Documental | 2019-03-12 | [5 empty] | P | [18 empty] | Plan de Mejoramiento |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0%
|  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO | [34 empty] | 0% | 0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL | [37 empty] | #DIV/0!
|  | DIEGO ANTONIO RUBIO BOHORQUEZ Gerente | [28 empty] | DIANA PAOLA CARREÑO LOPEZ Profesional Universitario SG-SST
Note on AI11: PROGRAMADO
Note on AJ11: EJECUTADO