## PLAN DE MEJORA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | VERSION 1
GC FO 11
AREA: Gestion Documental |  |  | SEDE: Hospital Nuestra señora del Pilar - Medina
ITEM | RECOMENDACIÓN O HALLAZGO |  | ACCION A DESARROLLAR | ACCION ESPECIFICA | FECHA DE INICIO | FECHA SEGUIMIENTO Y/O FINAL | RESPONSABLE
| PLAN DEL PINAR | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1 | ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPOSITOS | Remodelacion o reparacion de archivo central y archivo historico | Subsanar en un 100% las areas afectadas del archivo | Sanar el 100% de las grietas en la pared y areas con humedad | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Mantenimiento/Gestion documental
|  |  | Cerrar cavidades no aptas para la buena conservacion documental a largo plazo | Cerrar o tapar todas las entradas en el techo y ventanas que puedan permitir el ingreso de agentes contaminantes a los depositos de archivo | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Mantenimiento/Gestion documental
2 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION | Formulacion del plan de conservacion documental | Crear el plan de conservacion documental | Crear el plan de conservacion documental en la cual estipule las medidas para mantener en perfectas condiciones los documentos producidos y recibidos en la entidad | 2019-02-01 | 2019-05-10 | Gestion Documental
4 |  | Enlazar el SIC, con la Politica de Gestion Documental de la entidad | Articular el Sistema Integrado de conservacion con la Politica de Gestion Documental | Articular el Sistema Integrado de conservacion con la Politica de Gestion Documental | 2019-03-05 | 2019-06-10 | Gestion Documental
5 | PLAN DE ACCION | Adquisicion de insumos | Recurrir a la secretaria de salud por medio del Gerente para conseguir un apalancamiento economico para el tema archivo | Conseguir apalancamiento financiero de $140.000.000 | 2019-02-02 | 2019-12-20 | Gerencia, Gestion Documental
|  | Actualizar la implementacion de la politica cero papel | Ajustar las directrices de la politica cero papel para reducir el gasto de papel y acudir mas a los medios magneticos | Reducir el consumo de papel en el hospital en un 30% | 2019-02-02 | 2019-03-30 | Gestion Documental, Calidad
|  |  |  | Conservar y reutilizar las hojas con paginas en blanco que ya no sirvan en cada dependencia. | 2019-02-02 | 2019-03-30 | Gestion Documental, Calidad
|  |  |  | Imprimir por las dos caras de la hoja | 2019-02-02 | 2019-03-30 | Gestion Documental, Calidad
6 |  |  | Socializar la politica de Cero papel | Sensibilizar el 70% de los funcionarios del hospital nuestra señora del pilar sobre la politica cero papel | 2019-02-02 | 2019-03-30 | Gestion Documental, Calidad
7 |  | Proyectar e implementar estrategias que aprovechen al maximo los recursos tecnologicos de la entidad | Comenzar a mantener la informacion de los documentos producidos en medio magnetico | Conservar los documentos en medio magnetico en un 80% | 2019-07-01 | 2019-12-30 | Gestion Documental
9 | PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES | Capacitacion de induccion del proceso del PINAR y manejo de TRD | Enseñar el proceso que se debe llevar a cabo en el tema de las TRD | Socializar al 100% de los funcionarios, el proceso que se debe llevar a cabo con el sistema de gestion documental y las TRD | 2019-02-01 | 2019-03-20 | Gestion Documental
10 |  | Incluir las relaciones intersectoriales para las actividades de capacitacion y acompañamiento | Invitar a otra entidad para que se vincule con el Hospital Nuestra Señora del Pilar | invitar el hospital de San Rafael de Caqueza con el fin de articular el sistema de gestion Documental en nuestro hospital | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Gerencia, Gestion Documental
11 |  | Capacitacion e implementacion de las TRD | Capacitar y socializar al personal del hospital sobre las T.R.D. | Capacitar al 100% del personal del hospital nuestra señora del Pilar sobre el diligenciamiento de las Tablas de Retencion Documental | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Gestion Documental